Приложение к приказу

Государственного управления образования    Псковской области

от « 25» сентября  2012 г. № 1128

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2012 –декабрь 2012г. |  |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня (Государственным Управлением образования Псковской области, муниципальными органами управления образованием, общеобразовательными учреждениями, учреждениями среднего и высшего профессионального образования) по подготовке и проведению ЕГЭ в Псковской области в 2013 году | сентябрь 2012 г. | Государственное Управление образования Псковской области (далее – Управление) |
| 1.2. | Утверждение плана - графика по подготовке и проведению ЕГЭ в Псковской области в 2013 году | декабрь 2012г. | Управление |
| 1.3. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | Государственная экзаменационная комиссия Псковской области (далее – ГЭК), Управление |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |
| 2.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ из регионального бюджета. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ | сентябрь – декабрь 2012г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1 | Государственного бюджетного учреждения Псковской области «Центр оценки качества образования» (далее –ЦОКО) и Государственного бюджетного учреждения Псковской области «Региональный центр информационных технологий» (далее – РЦИТ), в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования в соответствии с объемом проводимых работ; | февраль – июль 2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ |
| 2.2.2 | предметных комиссий; | март–июль 2012г. | Управление, ГЭК, ЦОКО |
| 2.2.3 | пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ); | апрель–июль 2012г. | МОУО, образовательные учреждения (далее – ОУ) |
| 2.3. | Доработка программного обеспечения автоматизации подготовки, проведения и анализа результатов ЕГЭ, отчетов | 25.12.2012-15.02.2013 г. | Управление, РЦИТ |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов Псковской области |
| 3.1. | Согласование и представление на утверждение в Управление состава ГЭК | сентябрь - 2012г. | Управление |
| 3.2. | Разработка и утверждение изменений в положения: |
| 3.2.1 | о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | декабрь 2012г. | Управление |
| 3.2.2 | о предметных комиссиях; | декабрь 2012г. | Управление, ГЭК |
| 3.2.3 | о конфликтных комиссиях; | декабрь 2012г. | Управление, ГЭК |
| 3.2.4 | об общественных наблюдателях; | декабрь 2012г. | Управление, ГЭК |
| 3.2.5 | об обеспечении информационной безопасности при формировании данных об участниках ЕГЭ в РИС, использовании и передаче экзаменационных материалов и результатов ЕГЭ; | февраль 2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, ГЭК |
| 3.2.6 | об организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ. | февраль 2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, ГЭК |
| 3.2.7 | об оплате труда работникам, привлекаемым к организации и проведению единого государственного экзамена | июнь 2013 г. | Управление, ЦОКО |
| 3.3. | Утверждение составов: |
| 3.3.1 | председателей предметных комиссий; | до 01.03.2013г. | Управление |
| 3.3.2 | специалистов ЦОКО и РЦИТ, привлеченных к организации и проведению ЕГЭ; | до 25.12.2012г. | Управление |
| 3.2.3 | руководителей и организаторов ППЭ; | до 15.03.2013г. | Управление, ГЭК, МОУО |
| 3.3.4 | экспертов конфликтной комиссии; | до 01.04.2013г. | Управление, ГЭК |
| 3.3.5 | экспертов предметных комиссий; | до 01.03.2013г. | Управление, ГЭК |
| 3.3.6 | уполномоченных представителей ГЭК; | до 15.03.2013г. | Управление, ГЭК |
| 3.3.7 | ответственных за формирование региональной информационной системы (далее - РИС) и загрузку данных в ФИС. | до 28.12.2012 г. | Управление, МОУО, ОУ |
| 3.4. | Утверждение: |
| 3.4.1 | пунктов проведения единого государственного экзамена; | до 15.04.2013г. | ГЭК, Управление |
| 3.4.2 | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ. | до 15.04.2013г. | ГЭК, Управление |
| 3.5. | Утверждение порядка и схем: |
| 3.5.1 | распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ; | до 15.04.2013г. | Управление, ГЭК |
| 3.5.2 | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в ЦОКО; | до 15.04.2013г. | Управление, ГЭК, ЦОКО |
| 3.5.3 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | до 01.05.2013г. | ЦОКО, РЦИТ |
| 3.6. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | до 15.05.2013г. | МОУО |
| 4. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы |
| 4.1. | Организация работы по доработки и адаптации РИС с учетом изменений технологии ЕГЭ; | октябрь 2012г.–февраль 2013г. | Управление, РЦИТ, МОУО |
| 4.2. | Организация работ по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; | весь период проведения | РЦИТ, Управление, МОУО |
| 4.3. | Обеспечение соблюдения информационной безопасности при работе с РИС; | весь период проведения | РЦИТ |
| 4.4. | Регистрация в федеральной базе свидетельств ЕГЭ; |  | РЦИТ |
| 4.5. | Осуществление информационного и технологического взаимодействия с ФЦТ и ППЭ на всех этапах; | весь период проведения | РЦИТ |
| 4.6. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов ФИС, РИС. | в соответствии с планом-графиком ФЦТ | РЦИТ |
| 4.7. | Формирование списков уполномоченных ГЭК, организаторов, экспертов предметных комиссий, участников ЕГЭ в РИС. | до 01. 03.2013г. | РЦИТ, ЦОКО, МОУО, ОУ |
| 4.8. | Обеспечение функционирования программного обеспечения и оборудования, используемого при обработке бланков, интернет-каналов и защищенных каналов передачи данных СПД ЕГЭ. | весь период проведения | РЦИТ |
| 4.9. | Сбор заявок на количество КИМ по всем дням ЕГЭ. | до марта 2013 г. | Управление, РЦИТ, МОУО |
| 4.10. | Подготовка и направление в Федеральный центр тестирования: |
| 4.10.1 | заявки на контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ); | до 01.03.2013г. | Управление, РЦИТ, МОУО |
| 4.10.2 | информации об ожидаемом количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день. | до 15.06.2013г. | Управление, ГЭК, ЦОКО, РЦИТ |
| 4.11. | Обеспечение формирования и печати пропусков в ППЭ |  |  |
| 5. | Организация обучения: |
| 5.1. | Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2012 году | весь период | Управление, ИЦОКО, РЦИТ, совет ректоров вузов и директоров ссузов |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах: | по отдельному плану-графику | Управление, ГЭК, ЦОКО, РЦИТ, Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» (далее – ПОИПКРО) |
| 5.2.1 | руководителей и специалистов ЦОКО и РЦИТ; |  |  |
| 5.2.2 | председателей и экспертов предметных комиссий, учителей - предметников; |  |  |
| 5.2.3 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах. |  |  |
| 5.3. | Организация обучения подготовке и порядку проведения ЕГЭ: | до 15.04.2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ |
| 5.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.05.2013г. | Управление, ЦОКО, МОУО, ОУ |
| 5.3.2 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах; | до 15.04.2013г. | Управление, ЦОКО |
| 5.3.3 | экспертов предметных комиссий; | до мая 2013г. | ГЭК, Управление |
| 5.3.4 | руководителей ППЭ и организаторов, операторов ППЭ. | до 15.04.2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, МОУО |
| 5.4. | Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ. | апрель 2013г. | МОУО, ОУ |
| 6. | Информирование о проведении ЕГЭ |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | весь период | Управление |
| 6.1.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Управления, образовательных учреждений, общественности. | весь период | Управление, ГЭК, ОУ |
| 6.1.2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов. | весь период | Управление, ГЭК, вузы, ссузы |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ. | январь-апрель 2013г. | Управление, ГЭК, ЦОКО, ОУ |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ. | февраль-апрель 2013г. | Управление, ГЭК, ЦОКО, РЦИТ, МОУО |
| 6.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих в вузы и ссузы. | весь период | ОУ, вузы, ссузы |
| 6.5. | Издание информационных и справочных материалов. | весь период | Управление, РЦИТ, ЦОКО |
| 6.6. | Информирование о результатах ЕГЭ на портале pskovedu.ru. | весь период | РЦИТ |
| II. | Этап проведения | апрель, май-июнь; июль-август |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, ознакомления с инструкциями, правилами заполнения бланков ЕГЭ. | до 15.05.2013г. | Управление, МОУО, ОУ |
| 1.2. | Прием, регистрация и хранение экзаменационных материалов ЕГЭ; | май - июнь 2013г. | Управление, ЦОКО |
| 1.3. | Предоставление сведений о распределении участников ЕГЭ по ППЭ по всем дням экзамена для утверждения ГЭК в Управление, экспорт файлов в ФИС. | 1.04, 15.04, 5.07 2013 г. | РЦИТ |
| 1.4 | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором: | апрель, май - июнь2013г. | Управление, ГЭК, ЦОКО, РЦИТ, МОУО, ОУ |
| 1.4.2 | осуществление приема бланков свидетельств ЕГЭ, спецпакетов, возвратных доставочных пакетов, дополнительных бланков из ФГБНУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ), доставки материалов на обработку из ППЭ; | апрель, май - июнь2013г. | ЦОКО |
| 1.4.3 | обработка бланков (сканирование бланков, распознавание информации, верификация распознанной информации); | апрель, май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.4 | организация работ с предметными комиссиями; | апрель, май – июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.5 | получение из ФЦТ рекомендаций и критериев оценивания части «С» и тиражирование их; | апрель, май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.6 | назначение экспертам бланков-копий; | апрель, май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.7 | формирование рабочих комплектов и доставка их на проверку экспертам; | апрель, май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.8 | получение результатов проверки предметных комиссий, проведение анализа и назначение бланков-копий на третью проверку; | апрель, май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.9 | экспортирование файлов с ответами участников ЕГЭ в ФИС; | апрель, май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.10 | осуществление приема апелляций из Управления; | июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.11 | обеспечение работы конфликтной комиссии копиями бланков апеллянтов, листами распознавания и протоколами; | май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.12 | оформление протоколов конфликтной комиссии и архивация документов ограниченного доступа; | май - июнь 2013г. | ЦОКО |
| 1.4.13 | осуществление сверки и корректировки регистрационных данных РИС и федеральной информационной системы (далее - ФИС) выпускников и абитуриентов; | май - июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.14 | загрузка файлов распределения организаторов и участников по аудиториям ППЭ в ФИС; | май – июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.15 | осуществление загрузки (экспорт файлов) протоколов проверки, включая протоколы, полученные после апелляции с результатами первичной обработки бланков участников ЕГЭ в ФИС; | май - июнь 2013г. | ЦОКО, РЦИТ |
| 1.4.16 | Обеспечивает получение с использованием РИС файлов распределения участников и организаторов по аудиториям из ППЭ для их загрузки в РИС; | май - июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.17 | Обеспечивает получение от ППЭ с использованием внешнего сегмента РИС и производит загрузку в ФИЗ результатов распределения в ППЭ; | май - июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.18 | проверяет наличие результаты ЕГЭ в ФИС, проводит их экспорт и передачу для загрузки во внешний сегмент РИС, контролирует наличие двоек; | май - июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.19 | Обеспечивает хранение и архивацию материалов и документов ограниченного доступа ЕГЭ, а также их своевременное уничтожение. | май - июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.20 | проведение технического обслуживания аппаратно-программных комплексов TestReader, Files EGE, Office EGE; | май - июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.21 | осуществление технической поддержки и печать свидетельств ЕГЭ; | май - июнь 2013г. | РЦИТ |
| 1.4.22 | предоставление информации ГЭК и Управлению о результатах ЕГЭ по каждому предмету. | май - июнь 2013 г. в день получения результатов | РЦИТ |
| 1.5. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года и предложений на следующий год | август 2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, МОУО |
| 1.6 | Формирование отчетов об участниках ЕГЭ, результатах ЕГЭ по каждому предмету. | май - июнь 2013 г. | РЦИТ |
| 2. | Контроль обеспечения условий информационной безопасности, в т.ч. с помощью общественного наблюдения |
| 2.1. | Контроль соблюдения процедур проведения ЕГЭ. | апрель-июль 2013г. | ГЭК, Управление, общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль соблюдения процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом. | апрель-июль 2013г. | ГЭК, Управление, общественные наблюдатели |
| 2.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности ЕГЭ. | по срокам в течение 2013г. | ГЭК, Управление, ЦОКО |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ЦОКО, РЦИТ. | апрель-июль 2013г. | ГЭК, Управление |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |
| 3.1. | Утверждение протоколов ФЦТ о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях; выпускников прошлых лет и выпускников начального и среднего профессионального образования - в МОУО, ППЭ. | до 25.06.2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, МОУО, ОУ |
| 3.2. | Печать свидетельств. | до 30.06.2013г. | РЦИТ |
| 3.3. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ. | до 30.06.2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, МОУО, ОУ |
| 4. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на этапе приема в вузы, ссузы |
| 4.1. | По взаимодействию приемных комиссий ссузов и вузов с ЦОКО и РЦИТ: обучение ответственных за проведение ЕГЭ в ссузах и вузах, руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях, операторов ППЭ; сбор и передача данных о поступающих в вузы и ссузы; сбор и передача данных об аудиторном фонде; передача в ссузы и вузы материалов и документов, необходимых для подготовки и проведения ЕГЭ, и информирование поступающих о порядке проведения ЕГЭ и др. | до начала приема документов в ссузы и вузы | Управление, ЦОКО, РЦИТ |
| 4.2. | Определение возможности использования экзаменационных листов взамен пропусков. | до начала приема документов в ссузы и вузы | Управление, ГЭК, советы ректоров вузов и директоров ссузов |
| 4.3. | Организация тиражирования пропусков установленной формы, правил заполнения бланков ЕГЭ и инструкций для участников ЕГЭ и обеспечения ими приемных комиссий вузов/ссузов, участвующих в ЕГЭ. | до начала приема документов в ссузы и вузы | Управление, ЦОКО, ОУ |
| 4.4. | Подготовка и направление сведений в ФЦТ о планируемом числе поступающих. | до 20.06.2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, вузы, ссузы |
| 4.5. | Утверждение: - мест расположения ППЭ; - максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ; - руководителей ППЭ и организаторов. | до 01.07.2013г. | Управление, ГЭК |
| 4.6. | Предоставление сведений о распределении участников ЕГЭ по ППЭ по всем дням экзамена для утверждения ГЭК в Управление, экспорт файлов в ФИС. | До 5.07.2013г. | РЦИТ |
| 4.7. | Определение и утверждение порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в ЦОКО. | до 01.07.2013г. | ГЭК, Управление, ЦОКО, ОУ |
| 4.8. | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ и предметным комиссиям. | до 05.07.2013г. | ГЭК, Управление |
| 4.9. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором: | июль 2013 г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ |
| 4.9.1 | получение спецпакетов из ФГБУ «Федеральный центр тестирования», доставка экзаменационных материалов на обработку из ППЭ; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.2 | формирование списков абитуриентов, участвующих в ЕГЭ; | июль 2013г. | ОУ ВПО |
| 4.9.3 | предоставление информации в ППЭ об участниках ЕГЭ для регистрации в РИС; | июль 2013г. | ОУ ВПО |
| 4.9.4 | создают условия для организации и функционирования ППЭ; | июль 2013г. | ОУ ВПО |
| 4.9.5 | осуществление сверки и корректировки регистрационных данных РИС и ФИС выпускников и абитуриентов; | июль 2013г. | ОУ ВПО |
| 4.9.6 | осуществляют взаимодействие с ФИС/РИС ЕГЭ, обеспечивают автоматизированное распределение участников и организаторов ЕГЭ, | июль 2013г. | РЦИТ, ОУ ВПО |
| 4.9.7 | загрузка файлов распределения участников и организаторов по аудиториям в ФИС; | июль 2013г. | РЦИТ, ОУ ВПО |
| 4.9.8 | обработка бланков (сканирование бланков, распознавание информации, верификацию распознанной информации); | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.9 | организация работы предметных комиссий; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.10 | получение из ФЦТ рекомендаций и критериев оценивания части «С» и тиражирование их; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.11 | назначение экспертам бланков-копий; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.12 | формирование рабочих комплектов и доставка их на проверку экспертам; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.13 | получение результатов проверки от предметных комиссий, проведение анализа и назначение бланков-копий на третью проверку; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.14 | экспорт файлов с ответами участников ЕГЭ в ФИС; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.15 | прием апелляций из Управления; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.16 | обеспечение работы конфликтной комиссии копиями бланков апеллянтов, листами распознавания и протоколами; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.17 | оформление протоколов конфликтной комиссии, архивация документов ограниченного доступа; | июль 2013г. | ЦОКО |
| 4.9.18 | осуществление загрузки протоколов проверки, включая протоколы, полученные после апелляции, передача данных в ФЦТ; | июль 2013г. | ЦОКО, РЦИТ |
| 4.9.19 | проведение технического обслуживания аппаратно-программных комплексов TestReader, , Files EGE, Office EGE; | июль 2013г. | РЦИТ |
| 4.9.20 | осуществление организационного, технического и методического сопровождения вступительных испытаний в вузы и ссузы в форме ЕГЭ; | июль 2013г. | РЦИТ |
| 4.9.21 | осуществление регистрации в ФБС и организация взаимодействия ФИС и РИС; | июль 2013г. | РЦИТ |
| 4.9.22 | обеспечение функционирования Интернет-каналов и защищенных каналов передачи данных СПД ЕГЭ; | июль 2013г. | РЦИТ |
| 4.9.23 | обеспечение информационной безопасности при проведении ЕГЭ; | июль 2013г. | РЦИТ |
| 4.9.24 | осуществление технической поддержки и печать свидетельств ЕГЭ; | июль 2013г. | РЦИТ |
| 4.9.25 | предоставление информации ГЭК о результатах ЕГЭ по каждому предмету. | июль 2013г.в день получения результатов | РЦИТ |
| 4.10. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года и предложений на следующий год | август 2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, УО |
| 4.11. | Контроль хода проведения экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, ЦОКО, предметных комиссиях. | весь период | ГЭК, Управление |
| 4.12. | Утверждение протоколов ФЦТ о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения поступающих об утвержденных результатах ЕГЭ. | до 01.08.2013г. | ГЭК, Управление, РЦИТ, ЦОКО, ОУ |
| 4.13. | Печать свидетельств. | до 25.07.2013г. | РЦИТ |
| 4.14. | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ поступающим. | до 25.07.2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ, ОУ |
| 4.15. | Передача в ФИС информации о зачислении в вузы, ссузы. | август 2013г. | Вузы, ссузы, РЦИТ |
| 5. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |
| 5.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе в соответствии с программой Рособрнадзора. | май - июль 2013г. | Управление, ОУ, РЦИТ, ЦОКО |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июль-август |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |
| 1.1. | справки о проведении ЕГЭ в Рособрнадзор; | август 2013г. | ГЭК |
| 1.2. | итоговых отчетов о результатах работы в ГЭК; | май–июнь 2013г.; июль 2013г. | предметные комиссии по каждому предмету |
| 1.3. | итоговых протоколов – в ГЭК, ЦОКО и ФЦТ; | май–июнь 2013г.; июль 2013г. | конфликтная комиссия |
| 1.4. | отчетных материалов по результатам ЕГЭ в Рособрнадзор; | август 2013г. | Управление |
| 1.5 | информации о результатах и итогах проведения ЕГЭ; | сентябрь – октябрь 2013г. | Управление, ЦОКО, РЦИТ |
| 1.6. | информации об итогах зачисления, замечаниях по проведению ЕГЭ и предложениях по совершенствованию процедуры ЕГЭ в Рособрнадзор. | август–сентябрь 2013г. | Вузы, ссузы |
| Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ | август 2013г. | Управление, РЦИТ, ЦОКО |